

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » октября 2014г. № 970-п

**О Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Шерегеш Кемеровской области**

1.Одобрить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Шерегеш Кемеровской области.

2. Отделу информатизации и компьютерного обеспечения администрации Таштагольского муниципального района (О.И.Чернявский) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района (по экономике) М.Н.Шульмина.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Таштагольского

муниципального района В.Н.Макута

**Администрация Шерегешского городского поселения**



**Комплексный инвестиционный**

**план**

**модернизации моногорода**

**Шерегеш**

**Кемеровской области**

**2014**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ………………………………….…………..………..….….. 3**

**ВВЕДЕНИЕ…………………………………………… 9**

**I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ………………………………………………………….……… 17

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,

ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода…………..………….... 17

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических

Связей градообразующих предприятий пгт.Шерегеш………………………………….………….…….. .20

1.3.Анализ развития малого бизнеса……………………….………...………. 24

1.4.Социальная и техническая инфраструктура………………….……….… 26

1.5. Анализ финансово-бюджетной обеспеченности, кредитоспособности бюджета, диагностика финансового состояния пгт.Шерегеш……………..………………….……….….… 36

1.6.Анализ возможных рисков…………………………… 39

**II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ………………………..…..… 41**

2.1. Постановка целей Комплексного плана…………………..…….……… 41

2.2.Сценарии развития пгт.Шерегеш……………..…………….………..……42

2.3. Согласование проекта со стратегией развития Кемеровской области

и Сибирского федерального округа…………….…………………….…… 46

**III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ По Реализации**

**комплексного плана на 2010-2012 годы………..………..…………………...... 48**

3.1. Мероприятия, направленные на поддержание и модернизацию профильной отрасли……………………………..………….……………..… 48

3.2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой

«Повышение инвестиционной привлекательности пгт.Шерегеш» на 2010-2020 годы…....… 50

3.3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности

(туризма, производства строительных материалов, деревопереработки,

развитие малого бизнеса………………………………………….………… 53

3.4. Мероприятия, направленные на снятие

Инфраструктурных ограничений………………………………….……… 56

3.5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов

для кадрового обеспечения реализуемых проектов……………………………………...….… 56

3.6.Жилищное строительство и модернизация ЖКХ ………………...… 57

3.7. Структура финансирования первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Шерегеш с учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне…...................…………….……….……..… 57

**IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ….………….………..…. 60**

4.1.Система финансирования мероприятий Комплексного плана…….… 60

4.2. Создание системы управления или специального органа

для управления реализацией плана……………..…………...……….……… 61

1. **Результаты реализации МЕРОПРИЯТИЙ**

**КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА…………………………………………….…….……..……..…. 64**

Приложения………………………………………………………………… 66

***ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ***

**Наименование плана.** Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Шерегеш Кемеровской области.

**Инициаторы плана.** Министерство регионального развития Российской Федерации, администрация Шерегешского городского поселения, администрация Таштагольского муниципального района.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Шерегеш Кемеровской области (далее – Комплексный план) разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года №1398 о включении в Перечень монопрофильного муниципального образования пгт.Шерегеш.

**Структура документа.** Комплексный план представляет собой документ, в котором последовательно взаимоувязаны тенденции развития экономики и социально-культурной сферы муниципального образования, произведен расчет капитала моногорода, определены факторы роста и риски существующего экономического состояния, сформирован план мероприятий по достижению поставленной цели.

**Соответствие требованиям Министерства регионального развития Российской Федерации для включения в программу.** Структура промышленности пгт.Шерегеш носит ярко выраженный моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли горнорудной отрасли, составляющей 80 % по состоянию на 01.08.2014 г.

Совокупно на предприятиях, контролируемых системообразующим предприятием ООО «Евразхолдинг», в пгт.Шерегеш на Горно-Шорском филиале трудится 1363 человека (в том числе непосредственно на горнорудном предприятии – 1293 человек), что составляет 32,6 % от общей численности занятых в экономике поселка.

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от системообразующего предприятия в 2013 году составила 28,8 %.

По результатам моделирования инерционного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены:

– неконтролируемый рост уровня безработицы,

– несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов, рост уровня социального недовольства населения,

– потеря налоговых и неналоговых источников доходов в местный бюджет,

– развитие конфликта интересов системообразующего предприятия и региональных / местных властей,

* нехватка человеческих ресурсов для реализации запланированных инвестиционных проектов,

– невозможность подключения новых объектов к коммунальной инфраструктуре,

– повышение уровня травматизма и аварийности на предприятиях в связи с высокой степенью износа основных фондов (более 29,4 %),

**Цели и задачи документа.** Основной целью Комплексного инвестиционного плана является снижение зависимости экономики пгт.Шерегеш от доминирующего вида деятельности (добыча железной руды) и обеспечение устойчивого развития территории за счет оптимального использования внутренних ресурсов и привлечения внешних финансовых ресурсов на снятие инфраструктурных ограничений.

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих задач:

1. Поддержание и модернизация профильной отрасли.
2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
3. Развитие новых видов деятельности.
4. Снятие инфраструктурных ограничений.
5. Развитие человеческих ресурсов.
6. Жилищное строительство и модернизация ЖКХ.

Основная цель достигается к 2020 году при условии выполнения полного комплекса мероприятий, предусмотренных базовым сценарием развития.

**Система мероприятий на 2015–2017 годы.** В соответствии с поставленными задачами в программу основных мероприятий были включены:

1. Мероприятия, направленные на поддержание и модернизацию профильной отрасли:

* мониторинг уровня добычи железной руды, численности занятых, технического состояния и работ по повышению уровня безопасности на предприятиях ОАО «Евразруда», в том числе в Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда»;

2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014–2016 годы.

3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности, (туризм, развитие малого бизнеса), а именно:

* реализация второй очереди инвестиционного проекта «Туристический комплекс «Шерегеш», предусматривающего строительство 47 гостиниц, 10 подъемников, а также соответствующих объектов культуры и отдыха;
* строительство закрытого спортивного комплекса с плавательным бассейном;
* реализация проекта строительства мусороперерабатывающего завода;
* реализация мероприятий, предусмотренных «Программой поддержки малого и среднего предпринимательства Таштагольского муниципального района»,
* 4. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений:
* строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения в новых микрорайонах Шерегешского городского поселения (ул. Дзержинского, Свободная, Кедровая, Шапошникова, Таежная, Вьюжная, Солнечная);
* строительство комплекса очистки шахтных вод на промплощадке в районе ствола Ново-Клетьевой;
* строительство объектов инфраструктуры (технологическая автодорога, подстанция 35/6/0,4 кВ «Викторьевка», одноцепная высоковольтная ЛЭП – 35 кВ) для реализации проекта по строительству Викторьевского золото-молибденового завода.
* строительство и реконструкция объектов электрообеспечения в зоне экономического благоприятствования «Горная Шория» на горе Зеленая.

5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов для кадрового обеспечения реализуемых проектов:

* строительство общежития для работников поселка на 200 мест для обеспечения рабочими кадрами строящихся промышленных объектов и объектов инфраструктуры;
* проект по внедрению информационно-коммуникационных технологий, предусматривающий развитие беспроводной связи и сети Интернет, развитие внутригородских каналов доступа к Интернету, организацию информационных центров коллективного доступа.

1. Мероприятия по жилищному строительству и модернизации жилищно-коммунального хозяйства:

* реконструкция котельной и тепловых сетей в п. Шерегеше с учетом роста обслуживаемых объектов и многоквартирных жилых домов;
* строительство 2-х девяностоквартирных домов микрорайона ул. Весенняя и строительство коттеджного поселка в районе 2 и 3 ключа;

**Результаты реализации Комплексного плана.** В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику доминирующего в настоящее время вида деятельности. Уже **к 2016** году доля профильной горнорудной отрасли сократится до **70 %** с тенденцией к незначительному дальнейшему снижению.

**К 2020** году монопрофильность города будет полностью ликвидирована: доля добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров составит **49,4%**

За период 2015–2020 гг. в пгт.Шерегеш будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест (без учета малых предприятий), что позволит трудоустроить высвобождаемых с предприятий ОАО «Евразруда» работников. Уровень безработицы сократится с 1,1 % до 0,4-0,5 %.

Количество малых предприятий пгт.Шерегеш к 2020 году возрастет на 24,5%, доля занятых в сфере малого бизнеса к общему числу занятых увеличится до 42 % (в 2013 году этот показатель составил 38,6%).

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. К 2016 году доля собственных доходов местного бюджета увеличится до 43,5 %, а к 2020 – до 57,9

**Финансирование.** Всего на реализацию Комплексного инвестиционного плана предусмотрено **в 2015–2020 годах** инвестировать **2189,74 млн. рублей.**

С учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне на финансирование первоочередных программ и проектов Комплексного плана моногорода Шеегеш в **2015-2017 гг.** планируется привлечение средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Сумма, млн. рублей** | |
| **2015г.** | **2016-2017 гг.** |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 237,4 | 277,34 |
| - в форме бюджетного кредита | - | - |
| Консолидированный бюджет области | 85,4 | 118,86 |
| Частные инвестиции | 276 | 555,4 |
| **Итого** | **598,8** | **951,6** |

**ВВЕДЕНИЕ**

Поселок городского типа Шерегеш является административным центром Шерегешского городского поселения. Численность населения города составляет 10,21 тыс. человек. Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления» в 2006 году Шерегешское территориальное управление было преобразовано в Шерегешское городское поселение, к которому присоединилась территория Усть-Анзаской сельской территории.

Однако система управления территорией, административные функции и полномочия по-прежнему осуществляется администрацией Таштагольского муниципального района с выделением в городские и сельские поселения только функций охраны общественного порядка и благоустройства территории. Размещение предприятий, учреждений социального и бытового обслуживания, административных органов и государственных учреждений выстраивается по принципу единства в управлении территорией.

Муниципальное образование Шерегешское городское поселение расположено на юге Кемеровской области, в верховьях рек Кондомы и Мрасcу. Граница Шерегешского городского поселения установлена Законом Кемеровской области от 17.12.2004 года № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований».

Общая площадь Шерегешского городского поселения составляет 1825,9 га или 11,3 % территории Таштагольского муниципального района Кемеровской области.

В состав территории муниципального образования Шерегешское городское поселения входят следующие объединенные общей территорией населенные пункты: п. Викторьевка, п. Таенза, п. Усть-Анзас, п. Ближний Кезек, п. Верхний Анзас, п. Дальний Кезек, п. Парушка, п. Средний Чилей, п. Суета, п. За-Мрассу, п. Чазы-Бук.

Численность населения Таштагольского района на 1 января 2014 года составила 54,2 тыс. человек или 2 % населения Кемеровской области, численность населения Шерегешского городского поселения составила 10,2 тыс. человек или 18,8 % населения Таштагольского района. Расстояние от административного центра пгт.Шерегеш – до Москвы составляет 4 тыс. км, до областного центра (город Кемерово) – 368 км, до ближайшего крупного города (Новокузнецк Кемеровской области) – 200 км, до районного города (Таштагол) – 28 км. (рисунок 1).

Рисунок 1


Расположение Шерегеша

относительно крупных городов Западной Сибири

Таштагол

Шерегеш

Мундыбаш



Активное заселение территории началось в 60-е годы прошлого столетия, и было связано с началом промышленной разработки месторождений железных руд и лесозаготовкой. Исторически расселение прибывающих в район людей происходило вдоль Западно-Сибирской железной дороги, которая соединяет район с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной магистрали. Позднее поселения образовывались вдоль автомобильной дороги с твердым покрытием Кемерово–Новокузнецк – Кузедеево – Таштагол, обеспечивающей внешнеэкономические и внутрирайонные связи Шерегеша.

Сложившаяся на сегодняшний день в районе система расселения относится к неравномерно-рассредоточенному типу, плотность населения низкая, расстояние между поселениями – 10–15 км, удаленность периферийных поселков от районного центра в среднем составляет 30–60 км. Удаленность от крупных культурных центров является причиной некоторой изоляции жителей этой местности, ограничивает их доступ к культурным центрам, а также контакты внутри района и за его пределами.

По состоянию на 1 января 2014 года в пгт.Шерегеш было зарегистрировано 396 субъекта хозяйственной деятельности, в том числе 376 частных предприятий. Регистрацию прошли 270 индивидуальных предпринимателей.

Основной вектор промышленного развития поселка определяется минерально-сырьевым потенциалом территории. Разведанные запасы железных руд на прилегающей к Шерегешу территории составляют 117,6 млн. тонн. Имеются месторождения меди, марганца, золота, апатитов, доломитов.

Структура промышленности пгт.Шерегеш носит ярко выраженный моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли горнорудной отрасли на протяжении всей истории поселка (рисунок 2).

Рисунок 2.

Структура отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и услуг, произведенных в пгт.Шерегеш в 2013 году



По состоянию за 2013 год, доля добычи полезных ископаемых составляет 80 % в структуре отгруженных товаров, на обрабатывающие производства приходится всего 3,6 %, производство и распределение электроэнергии, воды составляет 16,4 % .

Основным разрабатываемым ресурсом на данный момент является железная руда, объем добычи которой в 2013 году составил 1997,3 тыс. тонн.

Из нерудных материалов добывается щебень и гравий из природного камня, а также из песчано-гравийных материалов.

Собственная масштабная энергогенерация на территории поселка отсутствует. Предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды в 2013 году выполнено работ и услуг на сумму 13,923 млн. руб., что на 9 % больше уровня 2012 года. Теплоэнергии отпущено 195,2 тыс. Гкал (96,1 % к уровню 2011 года).

Также на территории поселка ведется лесозаготовка и переработка древесины (объем производства деловой древесины в 2013 году составил 10,5 тыс. кубометров). На территории поселка работают 4 предприятия, занимающихся лесозаготовкой и переработкой древесины. Численность работающих на этих предприятиях составляет более 27 человек. Основными инвесторами в лесопромышленный комплекс являются ФКУ ОУХД ИК-4, ООО «Тера-Освоение», ООО «Абриколь».

Строительные работы в поселке осуществляют ООО «Шерегешское строительное управление №3», ООО «МЭТР». В поселении наблюдается положительная динамика объемов жилищного строительства (таблица 1).

**Таблица 1.**

**Объемы строительных работ в Шерегеше в 2010–2013 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Ввод жилья (тыс.кв. метров), **в том числе:** | 9,63 | 4,62 | 4,95 | 6,62 |
| ввод индивидуальных жилых домов | 3,732 | 4,62 | 3,75 | 5,154 |
| Объем работ по виду деятельности «Строительство», (млн. рублей) | 336,2 | 330,5 | 354,2 | 406,8 |

В Шерегеше имеются свободные площадки для нового жилищного строительства. Однако их освоение сдерживается отсутствием инженерной инфраструктуры.

**Серьезным тормозом в развитии строительства является отсутствие необходимых объемов строительных материалов. В пгт.Шерегеш отсутствует производство строительных материалов, все они почти в полном объеме завозятся из других регионов.**

Одним из важнейших секторов экономики территории в последние годы становится туризм. Ключевым фактором, способствовавшим динамичному развитию новой отрасли, стал уникальный природный комплекс – Горная Шория, характеризующийся идеальными условиями для развития горнолыжного туризма. Горная Шория входит в перечень 200 мировых естественных природных комплексов, имеющих глобальное экологическое и рекреационное значение.

В 2013 году СТК «Шерегеш» посетило 700 тыс. российских и иностранных туристов. За последние девять лет туристический поток увеличился в 10,5 раз.

Однако доля вышеперечисленных видов деятельности в структуре объема отгруженныхтоваров пока незначительна.

**Объем инвестиций в основной капитал** в Шерегеше в 2012 году составил 544,5 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 302,2 млн. руб. Основной источник инвестиций – собственные средства (51,4 %), доля привлеченных средств – 48,6 %.

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика объема инвестиционных вложений в развитие предприятий торговли, общественного питания, гостиниц и ресторанов, осуществляющих деятельность на территории туристического комплекса.

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год – 1184,5 млн. руб., что ниже уровня 2012 года на 9,6 %.

Доминирующий объем инвестиций пришелся на добычу полезных ископаемых – 549,1 млн. рублей или 45,8 %. (рисунок 3).

На развитие транспорта и связи – 183,6 млн. руб. (15,5%), на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 220,3 млн. рублей (18,6%), в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 88,8 млн.руб. (7,5%), в обрабатывающие производства – 0,8 млн.руб. (0,07 %), в строительство – 40,3 млн.руб. (3,4 %), в торговлю – 11,8 млн. руб. (1,0 %), в финансовую деятельность – 0,36 млн. руб. (0,03%), в государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение – 89,4 млн. руб. (8,1%)

Рисунок 3.

**Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности, Шерегеш, 2013год**



Основным источником финансирования являлись собственные средства предприятий – 57,2%. Привлеченные средства составили – 480,7 млн.рублей (42,8%), из них 62,1 % сформировано за счет бюджетных средств.

**I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ**

* 1. **Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,**

**ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода**

Численность постоянного населения территории на 01.01.2014 года составила 10,21 тыс. человек, в 2007 году численность населения составляла 10,21 тыс. человек. Динамика численности представлена на рисунке 4.

Рисунок 4.

##### Динамика численности постоянного населения Шерегеша

**в 2007–2013 годах, чел.**



Значительных изменений в возрастной структуре населения за последние четыре года не произошло. В 2013 году доля трудоспособного населения составляла 63,3 %, что ниже среднего показателя по Кемеровской области – 63,9 %. Доля детей и молодежи в поселке на 3,2 % выше среднеобластного показателя – 18,9 % (таблица 2).

Таблица 2.

**Динамика показателей структуры распределения**

**населения пгт.Шерегеш и района**

**по возрасту, %**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Шерегешское городское поселение | | Таштагольский  район | |
| 2007 г. | 2013 г. | 2007 г. | 2013 г. |
| Все население | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| – моложе трудоспособного | 15,3 | 20,2 | 18,9 | 18,5 |
| – трудоспособное | 70,1 | 60,8 | 62,7 | 58,1 |
| – старше трудоспособного | 14,6 | 19,0 | 18,4 | 23,4 |

Численность трудовых ресурсов территории за 2007–2013 годы уменьшилась на 44 человека, и в 2013 году составила 6,464 тыс. человек (63,3 % от общей численности населения). При этом абсолютное значение занятых в экономике имеет тенденцию к снижению: в 2007 году их численность составила 4,278 тыс. человек (62 % от численности трудовых ресурсов), в 2013 году – 4,179 тыс. человек (64,7 %).

Наибольшую долю в структуре занятых в экономике по состоянию на 2013 год составляют занятые в горнорудной промышленности (добыча железной руды) – 30,9 % от совокупного объема (рисунок 5).

Рисунок 5.

**Отраслевая структура численности занятых**

**в экономике Шерегеша в 2013 году, %**



Для рынка труда Шерегеша характерны сохранение тенденций превышения предложения рабочей силы над спросом. На одну заявленную в службу занятости вакансию приходится 6 человек, зарегистрированных в поиске подходящей работы. Наименьшим спросом пользуется труд женщин и молодежи. 2011 и 2012 годы стали особенно сложными с точки зрения занятости.

**Центр занятости населения города Таштагол** является единственным учреждением службы занятости в Таштагольском муниципальном районе и оказывает услуги населению района в целом.

На 1 января 2014 года на учете в службе занятости состояло 78 безработных граждан нашего поселения, в том числе 46 женщин (59,5%). Уровень регистрируемой безработицы за 2013 год увеличился с 1,0 % до 1,1 %. Численность граждан, имеющих статус безработных, составила 85 человек (в 2012 году – 79 чел.). В течение 2013 года через службу занятости искали работу 312 человек (на 6,8 % больше соответствующего периода 2012 года). За 2013 год результативно вышли из безработицы 97 человек, 29 безработных направлены на профобучение, что на 11 % больше соответствующего показателя 2007 года.

В 2013 году в рамках федеральной адресной целевой программы по содействию занятости населения трудоустроено 184 человека на временных и общественных работах.

Это позволило снять социальную напряженность в районе, сохранить социальную стабильность.

Так, в 2013 году 49 человек, сокращенных с горнорудного предприятия города, были трудоустроены в малом бизнесе. Из них 25 человек – в туристической отрасли, 9 человека – в лесоперерабатывающей промышленности, 15 человек – в сфере торговли и оказания бытовых услуг. Всего численность работников малого бизнеса за 2013 год увеличилось почти на 100 человек.

* 1. **Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий пгт.Шерегеш**

Базовым системообразующим предприятием на территории района является ООО «Евразхолдинг», представленное дочерним предприятием ОАО «Евразруда», Горно-Шорским филиалом и отдельными сервисными компаниями, выведенными на аутсорсинг.

Самостоятельные горнорудные предприятия Таштагола в 1998 году в ходе приватизации и реструктуризации горнорудной отрасли были подчинены сначала ОАО «КМК», а в 2004 году переданы в ОАО «Евразруда». На 01.01.2012 года в состав ОАО «Евразруда» входят 4 филиала (Таштагольский, Горно-Шорский, Казский филиалы) и обогатительная фабрика (Мундыбашский филиал), которая осуществляет повышение уровня содержания железа в сырой руде до 58 %.

Совокупно на предприятиях, контролируемых ООО «Евразхолдинг» в Таштагольском районе, трудится 7,5 тыс. человек, в том числе на горнорудных предприятиях **–** 4 тыс. человек, что составляет 32 % от общей численности занятых в экономике территории.

Горно-Шорским филиалом ОАО «Евразруда» в 2013 году добыто 1997,3 тыс. тонн сырой руды (103,5 % к уровню 2012 года). Производство концентрата составило 1014,24 тыс. тонн (104,7 % к уровню 2012 года (по данным предприятия).

Доля добычи на Горно-Шорском составляет 38,1 % от общего объема добычи руды.

Объем добычи руды в 2013 году увеличился по сравнению с прошлым годом и составил почти 2 млн. тонн (таблица 3).

Таблица 3.

**Динамика объемов добычи руды, производства концентрата**

**В Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда» в 2011–2013 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| Объем добычи  железной руды (сырой), тыс. тонн | 2176,8 | 1930 | 1997,3 |
| Объем производства концентрата, тыс. тонн | 1060,3 | 968,99 | 1014,24 |

Со спадом производства на предприятиях по добыче руды и в обрабатывающих производствах изменилась и структура самого производства.

В 2013 году в связи с сокращением инвестиций в предприятия горнорудной отрасли и окончания срока лицензии (до 01.01.2014г.) закрылась Мундыбашская обогатительная фабрика.

**На развитие Горно-Шорского филиала в 2013 году, ОАО «Евразруда» были направлены значительные инвестиции.** (таблица 4).

Таблица 4.

**Объем и динамика инвестиций в Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда»**

**в 2013 году относительно 2012 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Филиал** | **Объем инвестиций**  **в 2012 году, млн. руб.** | **Объем инвестиций**  **в 2013 году, млн. руб.** | **Динамика**  **объема инвестиций в 2013 г. относительно**  **2012 г., %.** |
| **Горно-Шорский** | 473,5 | 566,6 | 119,6 |

Стратегия развития ОАО «Евразруда» в 2009 году предусматривала поддержание объема производства продукции до 2015 года с постепенным сокращением объемов инвестиций и перспективой высвобождения значительного количества персонала основного и вспомогательных производств (более 1 тыс. человек).

Однако весной 2010 года благоприятная мировая конъюнктура рынка железной руды, а также систематические усилия региональных и местных властей по стабилизации ситуации на предприятии, смена руководителя предприятия позволили компании пересмотреть планы по закрытию филиалов в Таштагольском районе и заявить о реализации масштабных инвестиционных проектов реконструкции филиалов ОАО «Евразруда».

Так, на Горно-Шорском филиале сегодня ОАО «Евразруда» активно реализует программу развития Горно-Шорского филиала, на котором проводится в настоящее время модернизация спецтехники, внедряются новые технологии – идет замена устаревшей техники на современную, которая позволит увеличить производительность труда работников в 2-2,5 раза. Планируется увеличить ежегодные объемы производства сырой руды до 2,5 млн. тонн в год с 2014 года, что обеспечит стабильную работу филиала до 2025 года.

Таблица 5.

**План объема добычи сырой руды и производства первичного концентрата за 2011-2013 гг. по Горно-Шорскому филиалу ОАО «Евразруда», тыс. тонн, по данным компании**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Филиал** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| **Добыча сырой руды** | | | |
| **Горно-Шорский филиал** | 2176,8 | 1930 | 1997,3 |
| **Первичный концентрат** | | | |
| **Горно-Шорский филиал** | 1060,3 | 968,99 | 1014,24 |

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет городского поселения от Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда» в 2013 году составила 28,8 % (рисунок 6), в основном, это НДФЛ, налог на землю предприятия. В 2013 году горнорудным предприятиям была предоставлена льгота по земельному налогу и по аренде земельных участков в размере 60%. В 2014 году – 100% льгота.

Рисунок 6.

Структура доходов в местный бюджет Шерегешского городского поселения

от отдельных видов промышленных производств, 2013 год



Численность занятых в Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда» составляет 1293 человека.

* 1. **Анализ развития малого бизнеса**

По состоянию на 01.01.2014 года, в Шерегеше осуществляют деятельность 75 малых предприятий, за год их количество выросло на 5,1% . В районе действуют 179 индивидуальных предпринимателей, за год их количество снизилось на 15,2 %.

В разрезе видов экономической деятельности 65 % от общего количества малых предприятий занимает торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; строительство – 15 %, предприятия, производящие товары и услуги (транспортные, медицинские, туристические) – 17 %, прочие – 3 %.

Средняя годовая численность занятых на малых предприятиях составляет 1,615 тыс. человек, что на 15,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,398 тыс. человек).

Доля налоговых поступлений в бюджет поселения от малого бизнеса достигает 31,4 %.

Для поддержки малого предпринимательства разработана муниципальная целевая «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2014–2016 годы». В ее рамках реализуются следующие меры поддержки:

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов по приоритетным направлениям;
* предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства из муниципального фонда поддержки предпринимательства;
* субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оснащению объектов туристической индустрии и связанных с рекламно-информационным продвижением туристического продукта;
* подготовка и переподготовка кадров для предпринимательских структур;
* участие в выставках субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сформирован основной элемент инфраструктуры поддержки малого предпринимательства – Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Таштагольского района

При администрации района функционирует Совет по поддержке предпринимательства. С 10 марта 2009 года на территории открыт Центр содействия малому и среднему бизнесу, работающий по принципу «одного окна». Центр оказывает консультационные услуги, помогает в оформлении необходимых документов. Для большей доступности информации о программах и конкурсах, продвижении документооборота по различным инстанциям, связанным с предпринимательством, в администрации Таштагольского муниципального района установлен информационный терминал.

В 2013 году в Центр содействия малому и среднему бизнесу Таштагольского муниципального района обратилось 120 человек из пгт.Шерегеш. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Таштагольского района» в 2013 году предпринимателям были предоставлены гранты на сумму 1,069 млн. рублей, получили льготные займы из муниципального фонда поддержки малого предпринимательства на сумме 4 млн. 140 тыс. рублей на реализацию бизнес-проектов. Из местного бюджета получили поддержку в виде субсидии на сумму 100 тыс. руб., приняли участие в зарубежных и российских выставках – ярмарках предприниматели поселка, на эти цели было направлено 200 тыс. рублей из местного бюджета.

**1.4. Социальная и техническая инфраструктура**

**1.4.1. Социальная инфраструктура**

В пгт.Шерегеш действует 1 больничное учреждение, в котором занято 16 врачей и 48 работников среднего медицинского персонала.

Систему образования города представляют 6 учреждений: 5 дошкольных учреждений на 603 места, 1 общеобразовательная школа, где обучаются 888 человек. Кроме того, работают музыкальная школа, центр развития творчества детей и юношества, кружки и студии в ДК «Мустаг».

Сеть учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального обучения представлена Таштагольским филиалом Кузбасского государственного технического университета, Таштагольским горным техникумом, Многопрофильным техникумом (бывший профессиональный лицей № 39).

Спортивная инфраструктура района представлена следующими объектами:

– плоскостные сооружения;

– спортивные секции.

Культурная сфера пгт.Шерегеш представлена 8 муниципальными учреждениями культуры, в которые входят 1 дворец культуры и 1 культурно-досуговый центр, 2 библиотеки, 1 детская, 6 творческих коллективов. В пгт.Шерегеш в рамках межмуниципального сотрудничества регулярно приезжают со спектаклями творческие коллективы из городов Новокузнецка, Прокопьевска.

Финансирование учреждений социальной сферы осуществляется за счет средств местного бюджета, кроме этого, финансирование социальной защиты населения проводится за счет средств областного бюджета. В 2013 году действовали муниципальные целевые программы: «Развитие образования», «Здоровье», «Социальная поддержка населения», «Молодежная политика», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».

**1.4.2. Электроэнергетика и коммунальная инфраструктура**

Единственный источник электроэнергии в районе, которая также обеспечивает городское поселение – подстанция 110/35/6кВ «Шерегеш-1» Шерегешского рудника, которая запитана по двухцепной ВЛ 110 кВ протяжённостью 16,5 км от ПС 110/35/6 кВ «Кондомская». ПС «Кондомская» питается от Южно-Кузбасской ГРЭС и ПС 110/35/6 кВ «Темирская». Существующая нагрузка ВЛ 110 кВ ПС «Темирская» – ПС «Кондомская» в зимний максимум составляет 80 МВт и при отключении одной из питающих линий 110 кВ оставшаяся в работе линия не обеспечивает передачу в полном объёме даже существующей нагрузки, что приводит к необходимости отключения части потребителей или введения ограничений на максимальный объем используемой мощности.

К объектам коммунальной сферы поселка относятся: 98 жилых домов общей площадью 205,5 тыс. кв. метров жилого фонда, 50,7 км тепловых сетей, 35,9 км водопроводных сетей, 3 котельных.

**1.4.3. Транспортная инфраструктура и связь**

Территория Таштагольского муниципального района имеет хорошее транспортное обеспечение как внутри района, так и за его пределами (рисунок 7).

Общая протяженность автомобильных дорог Шерегешского городского поселения составляет свыше 200 км. Уровень транспортного обустройства городских территорий составляет порядка 60 %, дороги с твердым покрытием (асфальтированные) занимают 17,1 км.В Таштагольском районе постоянно ведется строительство новых и ремонт действующих автомобильных дорог. Так, одна из последних дорог, введенных в эксплуатацию – дорога межрегионального значения Республика Алтай – Кемеровская область – Республика Хакасия общей протяженностью 250 км, из которых в пределах области – 165 км. Ввод дороги позволяет кратчайшим путем соединить восточную часть дороги «Байкал» с Чуйским трактом и обеспечить им выход в Монголию, Китай, а также государства Средней Азии, увеличить объемы перевозок международных грузов.

В августе 2008 года завершилось строительство межрегиональной дороги Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол, с вводом в эксплуатацию которой увеличилась транспортная доступность территории.

В октябре 2011 года введена автодорога Чугунаш – Шерегеш протяженностью 16 км, это сократило путь на 24 км до СТК «Шерегеш».

Проводится реконструкции поселковых дорог для улучшения их качества. В то же время на территории района сохраняются населенные пункты, доступ к которым возможен только средствами малой авиации.

На территории поселка действуют все виды связи. Проводную связь обеспечивают два оператора: «Ростелеком» и «Кузбасские телефонные сети». Четыре оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мобиком-Новосибирск» (Мегафон), «Вымпелком» (Билайн), «Кемеровская Мобильная Связь» (Теле-2).По состоянию на 01.01.2014 года в отдаленных поселках работает 5 спутниковых таксофонов.

Однако обеспечение современными системами информационно-коммуникационных технологий является недостаточным.

**1.4.4. Перспективные направления развития экономики**

**пгт.Шерегеш**

К направлениям развития экономики, способным определять вектор развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, можно отнести дополнительные виды деятельности, не представленные крупными инвестиционными проектами (рисунок 8).

Рисунок 8.

Перспективные направления развития экономики Шергеша в краткосрочный и среднесрочный период

|  |
| --- |
| Добыча редкоземельных и благородных металлов |
| Добыча нерудных полезных ископаемых (фосфориты, тальк, кирпичные глины) |
| Производство сувенирной продукции |
| Сбор и переработка дикорастущего сырья |
| Сбор лекарственных растений |
| Торговля и развитие придорожного сервиса |
| Пчеловодство |
| Развитие объектов малой энергетики |

Активно развивающейся отраслью также является туристическая деятельность, потенциал которой не исчерпывается представленными в плане мероприятий инвестиционными проектами.

Ниже подробнее представлены некоторые перспективные направления развития экономики, раскрывающие инвестиционный потенциал Шерегешского городского поселения.

**1.4.4.1. Добыча редкоземельных и благородных металлов**

Из редких металлов, имеющихся на территории Горной Шории, наибольшее значение имеют **молибденовые руды –** стратегический, остродефицитный металл, без которого немыслима современная металлургия, производящая высокопрочные, жаростойкие, нержавеющие стали, используемые в оборонной, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности. **Более 80 % добываемого молибдена идет в металлургическую промышленность.** Собственной рудной базы по производству молибдена в Кемеровской области нет. **К наиболее перспективным относится Викторьевская золото-молибденоворудная зона,** которая находится в юго-западной части Горной Шории, вблизи одноименного поселка, соединенного дорогой с твердым покрытием с поселком Шерегеш (35 км). Прогнозные ресурсы молибдена равны 80 тыс. тонн.

**1.4.4.2. Добыча нерудных полезных ископаемых**

**(доломиты, тальк, кирпичные глины)**

**Таензинское месторождение сырого доломита** расположено на территории Шерегешского городского поселения. Его разработкой занимается ООО «ГП «Карьер Таензинский» с 1999 года. Запасы сырого доломита составляют 286 млн.тонн. Срок обеспеченности запасами – 200 лет. Доломит пригоден для ввода в стекольную шихту при варке листового, оконного, технического стекла, стеклотары, стеклоизделий электронной техники. Доломитовый щебень пригоден для строительных работ в качестве заполнителя тяжелого бетона марки «М250» и ниже, для получения песчано-щебоночных смесей при строительстве автомобильных дорог и аэродромов, а также для получения минерального порошка, используемого в качестве заполнителя асфальтобетонных смесей. В последние годы прогрессирует сокращение объемов добычи и поставки товарной продукции на рынок из-за необходимости вложений в горнотранспортное оборудование карьера и отсутствия для этого средств. В связи с этим было проведено сокращение штата сотрудников карьера в четыре раза. На сегодняшний день численность сотрудников карьера составляет 23 человека. Объем капитальных вложений в горнотранспортное оборудование составляет 20 млн. руб.

**Светлоключевское месторождение талька** находится в бассейне реки Светлый Ключ правого притока реки Большая Речка, в 18 км к северо-востоку от железнодорожной станции поселка Шерегеш. Запасы талькового сырья – 5422 тыс. тонн (по категории А+В+С), в том числе 1-го сорта – 147,8 тыс. тонн. На месторождении имеются реальные возможности увеличения запасов талькового сырья более чем в 2 раза. Наращивание запасов, особенно сырья 1-го сорта, можно вести параллельно с добычей.

**Шерегешское месторождение кирпичных глин** расположено на юго-западной окраине пос. Шерегеш. Технико-экономические показатели освоения месторождения рассчитаны на 70 лет его эксплуатации при производительности кирпичного завода не менее 25 млн. штук кирпича в год.

1.4.4.3. Развитие туризма

Территория, прилегающая к поселку Шерегеш представляет собой горно-таежную местность, где природой созданы уникальные условия для развития горнолыжного туризма – великолепный ландшафт, многолетние снежники, яркие альпийские луга, узкие речные долины, обширные леса, большая продолжительность устойчивого снежного покрова и великолепные горнолыжные склоны. Снежный покров на вершинах этих гор сохраняется до августа месяца. Рельеф местности – среднегорный, преобладающие высоты – 500-800 м над уровнем моря. Высшие точки – гора Мустаг (1570 м), гора Зеленая (1270 м).

Климат континентальный, с длинной холодной зимой и коротким, но теплым летом. Средняя температура января –18ºС, июля +16ºС. Устойчивый снежный покров держится с ноября по десятые числа мая. В среднем толщина снежного покрова составляет 120 см. Снег уникальный – легкий и летящий «холодный» снег, которым могут похвастаться немногие горнолыжные курорты мира. Такой снег полностью исключает возможность схода лавин, поскольку на поверхности не образуется снежного наста. На горе не зафиксировано сходов лавин. Это делает Шерегеш безопасным и комфортным местом для любителей активного отдыха.

Зимний туризм развивается на г. Зеленая, которая расположена рядом с поселком Шерегеш. Туристический комплекс «Шерегеш» – это крупнейший за Уралом спортивно-развлекательный горнолыжный комплекс российского значения с выходом в перспективе на мировой уровень.

Высокий уровень трасс горы Зеленая признан специалистами Международной Федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Здесь постоянно проводятся профессиональные и любительские чемпионаты России.

По техническим характеристикам он входит в число самых лучших российских горнолыжных курортов:

1-е место – по пропускной способности подъемников

2-е место – по максимальному перепаду высот; по максимальной высоте и по продолжительности сезона катания

3-е место – по количеству подъемников; по максимальной длине трасс

8-е место – по общей протяженности трасс

10-е место – по количеству трасс.

На трассах Горной Шории с 1996 года было проведено:

– пять чемпионатов России по горнолыжному спорту

– пять Российских фестивалей по сноуборду

– в 2006 году впервые прошел Кубок Президента России по горнолыжному спорту.

СТК «Шерегеш» и Горная Шория летом – это активные маршруты: пешие туры на Мустаг (культовое место для шорцев), поход на Кубез (гору в реликтовой кедровой тайге, в окрестностях которой обнаружены глыбы самородной меди более 16 тонн весом), сплавы по реке Мрас-Су с множеством островов, плесов, живописных скальных берегов, мест для купания и рыбалки, сплав по реке Абакан – красивой и мощной, богатой рыбой, водный поход по кристально прозрачной Бие, берущей начало из Телецкого озера.

Шория – это конные походы, спелеотуры, экскурсии, детский и корпоративный отдых в живописных местах Кузнецкого края.

Вниманию туристов предлагаются следующие коллективные и индивидуальные маршруты:

* водные туры: «Верхняя Мрас-Су», «Нижняя Мрас-Су», «Абакан», «Бия»;
* комбинированные туры: «Каменные реки», «Шория + Алтай»;
* пешеходные туры: «Хозяин гор», «Алтын-Голь», «Кубез»;
* спелеотур «Пещера Грандиозная»;
* конный тур «Тропою шамана».

В число экскурсионных программ входят: «Спасские Дворцы», «[Чертов Палец](http://shoria.ru/catalog/cherpal)», «[К вершине Горной Шории](http://shoria.ru/catalog/kvergsh)», «[Суг-Ээзи»,](http://shoria.ru/catalog/sugezi) «[Кабук»,](http://shoria.ru/catalog/kabuk) «[Пызас](http://shoria.ru/catalog/pizas)», «[Музей природы и этнографии Горной Шории](http://shoria.ru/catalog/muzgsh)», «[Золото Шории](http://shoria.ru/catalog/zolshor)», «[Таежная тропа](http://shoria.ru/catalog/taegntr)», «[Седые гольцы](http://shoria.ru/catalog/sedgol)», «[Теплый ключ](http://shoria.ru/catalog/teplkl)», «[Кара-Таг](http://shoria.ru/catalog/karatag)», «[Пещера Азасская](http://shoria.ru/catalog/azask)», «[Пещера Парлагольская](http://shoria.ru/catalog/parlagol)», «[Карчит](http://shoria.ru/catalog/karchit)».

У подножья горы местное население – шорцы – продают разные сувениры. В основном это лубяные и меховые изделия, орехи, мед, поделки и колыпу.

**1.4.4.4. Сбор и переработка дикорастущего сырья**

Согласно анализу, проведенному в рамках разработки «Стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 2025 г.», направление переработки дикорастущего сырья является перспективным для пищевой промышленности Кемеровской области.

На территории Таштагола дикорастущее сырье представлено в объеме, достаточном для промышленной переработки (рисунок 9).

Рисунок 9.

**Структура возможного объема заготовки дикоросов**

**в Шерегеше, тонн.**



Более того, в Кемеровской области имеются запатентованные технологии производства пищевых продуктов с использованием дикорастущего сырья, разработанные ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».

Для рационального использования местного дикорастущего сырья в Таштагольском муниципальном районе необходима его комплексная переработка для следующих целей:

– реализации на локальном, региональном и межрегиональном потребительских рынках;

– реализация в сфере общественного питания, работающего в составе туристического комплекса Шерегеша;

– реализации в корпоративном сегменте в качестве органического сырья для производства пищевых продуктов.

Таким образом, в Шерегеше целесообразно организовать крупный заготовительный центр, а также универсальный производственный модуль для переработки дикорастущего сырья юга Кузбасса.

**1.4.4.5. Сбор лекарственных растений**

На территории поселения насчитывается более ста лекарственных трав, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности. Среди них тысячелистник обыкновенный, мать-и-мачеха, череда, душица, зверобой, чабрец, бадан толстолистный, пижма, чистотел большой, подорожник, крапива двудомная, душица, медунка, маралий корень (левзея сафлоровидная), родиола розовая, земляника и т.д.

На территории Горной Шории произрастает более 5 тыс. описанных и изученных лекарственных трав. На 1 кв. метре произрастает до 12 трав, применяемых в пищевой промышленности, парфюмерии, медицине и фармакологии.

В настоящее время дикоросы пользуются спросом, и рынок сбыта огромен – от Владивостока до Москвы. Например, в Алтайском крае засеваются поля валерианой, зверобоем. В городе Бийске находится фирма «Эвалар», производящая аптечные и медицинские препараты, крема, настойки и бальзамы. Многие предприятия в Санкт-Петербурге, Новосибирске закупают лектехсырьё.

**1.4.4.6. Торговля и придорожный сервис**

Для создания максимального сервиса, комфортного для туристов и гостей, необходимо построить на трассах магазины и кафе, гостиницы и отели, АЗС и СТО.

Администрация Шерегешского городского поселения приглашает инвесторов для освоения живописных мест Горной Шории и предлагает занять имеющуюся нишу по строительству вышеуказанных объектов с выделением земельных участков для их строительства на трассе Шерегеш-Хакасия

* 1. **1.5. Анализ финансово-бюджетной обеспеченности, кредитоспособности бюджета, диагностика финансового состояния пгт.Шерегеш**

**В настоящий момент бюджет Шерегешского городского поселения формируется в рамках передачи полномочий в муниципальное образование Таштагольский муниципальный район на основании соглашения № 1 от 01.01.2014г. «О передаче осуществления части полномочий органами местного самоуправления МО «Шерегешское городское поселение» органам местного самоуправления МО «Таштагольский муниципальный район».**

**В связи с вышеизложенным в соответствии с распределением бюджетных полномочий далее целесообразно проводить анализ финансово-бюджетной ситуации Таштагольского муниципального района.**

Главной особенностью финансово-бюджетной ситуации в Таштагольском муниципальном районе является его существенная дотационность. **При этом существует общенаправленный тренд ее возрастания: 2010 год – 77,7 %, 2011 год – 71,2%, 2012 год – 71,5%, 2013 год – 71,7%.**

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от градообразующих предприятий составляет 28,5 %, это – НДФЛ, арендная плата за землю и др. В 2013 году налоги снизились, т.к. была предоставлена льгота по земельному налогу и аренде за землю горнорудным предприятиям в размере 60%.

При этом такие налоги как налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль уходят с территории района в полном объеме – таким образом, из района уходит более 11 млрд. руб., а возвращается – 7,3 млрд. руб.

Анализ динамики структуры доходов местного бюджета (таблица 6) показывает, что, начиная с 2010 года, существенную роль на снижение доли собственных доходов территории оказали межбюджетные трансферты.

Трансферты были направлены на выполнение мероприятий в части реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приобретения и строительства жилья для переселения семей из ветхого и аварийного жилого фонда, национальных программ «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», а также на осуществление реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 6

**Доходы и расходы местного бюджета Шерегешского городского поселения за 2010-2013 годы, млн. руб.**

| **Наименование доходов и расходов** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы  всего** | 51,0 | 46,1 | 75,6 | 92,4 |
| в том числе: |
| - собственные доходы | 34,6 | 33,5 | 37,3 | 34,3 |
| -безвозмездные перечисления  из областного бюджета-всего | 16,4 | 12,6 | 38,3 | 58,1 |
| - дотации  и взаиморасчеты | 8,9 | 12,3 | 38,0 | 57,7 |
| - субвенции, субсидии | 7,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Доля собственных  доходов в общих  доходах бюджета | **67,9** | **72,5** | **49,3** | **37,1** |
| **Расходы всего** | 51,9 | 45,2 | 76,5 | 91,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20,3 | 17,2 | 37,3 | 48,8 |
| Образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Культура | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 0,04 |
| Здравоохранение,  физкультура и спорт | 0,05 | 0,2 | 0,9 | 0,1 |
| Социальная политика | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 31,28 | 27,3 | 36,1 | 42,86 |
| Профицит, дефицит | -0,9 | +0,9 | -0,9 | +0,6 |

Средства, выделяемые из государственного бюджета, не капитализируются в основной производственный капитал, хотя они, вне всякого сомнения, решают важную социальную задачу по выравниванию уровня жизни населения поселка с другими муниципальными образованиями.

Проблемы обеспечения местного потребительского рынка за счет собственного экономического потенциала и увеличения доходной части местного бюджета за счет поступающих налогов от действующих на территории района хозяйствующих субъектов требуют кардинального решения в самом ближайшем будущем. Однако для этого требуются весьма значительные капитальные вложения, а достаточными финансовыми ресурсами на их осуществление район в настоящее время не располагает.

**1.6. Анализ возможных рисков**

По результатам проведенного анализа и моделирования инерционного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены следующие риски по категориям:

**Риски инфраструктуры:**

– ограничение в подключении к энергомощностям;

– остановка и ограничение потребления электроэнергии пользователями;

– повышенная аварийность в периоды пиковых нагрузок на электрические сети.

**Риски системообразующего предприятия:**

– низкая или отрицательная рентабельность производства, обусловленная прямой зависимостью от конъюнктуры мирового рынка железорудного сырья;

– повышение уровня травматизма и аварийности в связи с высокой степенью износа основных фондов (более 29,4 %);

– несоответствие условий ведения деятельности техническим требованиям, экологическим и прочим нормам, предъявляемым к производственным процессам;

– конфликт интересов собственников и региональных/ местных властей.

**Риски населения:**

– несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов;

– ограничение доступа части жителей поселения к местам работы, социальной инфраструктуре, а также ограничение контактов внутри поселка и за его пределами в связи с удаленностью от административных центров;

– увольнение работников предприятий горнорудной отрасли и смежных отраслей в связи с неблагоприятной ситуацией на мировом рынке железорудного сырья и падением цен;

– нехватка новых рабочих мест;

– низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем или невостребованной специальностью.

**Риски местной промышленности и малого бизнеса:**

– обострение проблем взаимных неплатежей;

– сокращение объемов в результате снижения спроса и заказов со стороны предприятий горнорудной отрасли;

– невозможность строительства и ввода новых объектов – потребителей электроэнергии;

– невозможность подключения к объектам коммунальной инфраструктуры, требуемой для строительства туристических объектов;

* нехватка человеческих ресурсов для реализации запланированных инвестиционных проектов,
* отсутствие источников финансирования процессов модернизации.

**Риски органов местного самоуправления:**

– неконтролируемый рост уровня безработицы;

– потеря налоговых и неналоговых источников доходов в местный бюджет;

– снижение численности населения.

При отсутствии целенаправленных мер по нивелированию негативных воздействий внешней среды, связанной с ухудшением финансово–экономической ситуации на предприятиях Шерегешского городского поселения в 2015 году высока вероятность реализации инерционного сценария развития.

Таким образом, ключевыми задачами администрации поселения становятся сдерживание негативных тенденций в доминирующей отрасли, повышение инвестиционной привлекательности поселка, диверсификация экономики, развитие малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что Шерегеш имеет хорошие перспективы ухода от монопрофильности экономики при условии снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочный период.

**II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ**

**И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ**

**2.1. Постановка целей Комплексного плана**

Основной целью Комплексного плана модернизации моногорода пгт.Шерегеш является снижение зависимости экономики от доминирующего вида деятельности (горнорудной промышленности) и обеспечение устойчивого развития территории за счет оптимального использования внутренних ресурсов и привлечения внешних финансовых ресурсов на снятие инфраструктурных ограничений.

Для достижения поставленной цели требуется параллельное выполнение следующих задач:

1. Поддержание и модернизация профильной отрасли;

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории;

3. Развитие новых видов деятельности;

4. Снятие инфраструктурных ограничений;

5. Развитие человеческих ресурсов.

6. Жилищное строительство и модернизация ЖКХ.

При этом важно отметить, что достижение поставленной цели невозможно без решения задачи снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочной перспективе. Отсутствие возможности подключения к энергетическим мощностям и коммунальной инфраструктуре, отсутствие дорог и мостовых переходов в районах перспективной разработки полезных ископаемых являются мощным тормозом развития территории. Этим фактором определяется приоритетность привлечения ресурсов из всех видов бюджетов на строительство объектов инфраструктуры в Комплексном плане на 2015–2017 годы.

В рамках реализации исполнения задачи по повышению инвестиционной привлекательности территории помимо организационных мероприятий рассматривается возможность реализации потенциала перспективных направлений экономической деятельности, рассматриваемых в разделе 1.5 настоящего Комплексного плана.

**2.2. Сценарии развития Шерегешского городского поселения**

В рамках программы поддержки развития пгт.Шерегеш рассмотрены два варианта социально-экономического развития – инерционный и базовый.

**Инерционный вариант** предусматривает сохранение существующих тенденций развития, направленных на постепенную диверсификацию экономики, развитие малого бизнеса. Основным ограничивающим фактором данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в поселении.

**При актуализации данного сценария «неизбежным будущим» поселка будет:**

– сокращение объемов инвестиций в основной капитал,

– консервация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, ухудшение бренда территории,

– создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту криминогенной обстановки в поселке: критически высокий уровень зарегистрированной безработицы (теоретически может составить до 3 % в 2015 году), снижение реальных доходов населения,

– снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для создания новых предприятий,

– дальнейшее сокращение доходов муниципального бюджета, рост дотационности муниципального бюджета.

Таким образом, при актуализации инерционного сценария, объемы работ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в значительной степени будут зависеть от возможностей финансирования из федерального бюджета, поскольку ресурсы регионального бюджета ограничены резким падением доходности в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

**Базовый вариант** предусматривает реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации.

Таким образом, развитие базового сценария в долгосрочной перспективе будет происходить под влиянием следующих ключевых факторов экономического характера:

– снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса;

– реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование новой структуры промышленного производства в пгт. Шерегеш;

– развитие малого бизнеса в поселке.

Актуализация базового сценария может привести к существенным положительным последствиям в поселении (таблица 7).

Решение важнейшей задачи по снятию инфраструктурных ограничений, особенно по обеспечению поселения электроэнергией, позволит запустить основные экономические механизмы устойчивого развития территории.

Успешная реализация крупных инвестиционных проектов позволит увеличить миграционный прирост (в основном, это жители поселка, выехавшие за его пределы ранее), таким образом, динамика общего прироста населения будет положительной в период 2015–2020 годы (+1 % за весь период).

Благодаря тому, что перспективные проекты Шерегешского городского поселения предполагают создание большого количества рабочих мест, не будет допущен неконтролируемый рост безработицы в результате возможного высвобождения сотрудников ОАО «Евразруда». Более того, для реализации проектов потребуется привлечение на территорию дополнительной рабочей силы из других муниципальных образований.

В долгосрочной перспективе уровень зарегистрированной безработицы в поселении стабилизируется в коридоре 0,4–0,5%.

Таблица 7.

**Основные целевые индикаторы актуализации**

**базового сценария развития Шерегеша**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **План** | | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2020** |
| Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. |  |  |  |  |  | 365 | 1300 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 874 | 959,5 | 1084,79 | 1055,26 | 1097,44 | 1121,57 | 1238,23 |
| Доля предприятий по добыче полезных ископаемых в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 83,0 | 81,0 | 77,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 49,4 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 241 | 248 | 261 | 270 | 276 | 280 | 300 |
| Объем отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных малыми предприятиями МО | млн. руб. | 68,7 | 95,9 | 121,5 | 117,8 | 119,1 | 124,8 | 336,1 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 13,88 | 16,64 | 17,5 | 18,7 | 18,9 | 19,3 | 34,6 |

В период 2013–2020 годов объем отгруженных товаров промышленного производства, работ и услуг увеличится на 17% (в ценах 2013 года). При этом доля традиционных видов экономической деятельности (добычи полезных ископаемых) в общем объеме отгруженных товаров к 2020 году стабилизируется на уровне 49,4 %. Необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе (после 2020 года) этот показатель не опустится ниже 40 %, поскольку значительное влияние на экономику поселка будут оказывать новые крупные проекты по добыче золота.

Рост количества предприятий малого бизнеса (на 11 % к 2020 году) приведет к усилению роли этого сегмента экономики на рынке труда и в промышленном производстве. Так, доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров района вырастет с 33,3% в 2013 году до 34,6 % в 2020 году.

При этом особое внимание уделяется инновационному характеру производства, вопросам экологии, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, информатизации, целенаправленной работе по повышению инвестиционной привлекательности Таштагольского района.

Совместная целенаправленная работа Администрации Кемеровской области, администрации Таштагольского муниципального района, администрации Шерегешского городского поселения, собственников предприятий и организаций в рамках разработки данной программы показала, что инерционный характер развития поселка неприемлем. Наиболее оправданным для данного муниципального образования является основной вариант развития.

**2.3. Согласование проекта со стратегией развития**

**Кемеровской области и Сибирского федерального округа**

Комплексный план модернизации моногорода Шерегеш разработан в соответствии с приоритетами развития, обозначенными в нормативных документах Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Кемеровской области:

* Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
* Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации №537 от 12 мая 2009 года;
* Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2020 года;
* Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, утверждена Законом Кемеровской области № 74-ОЗ от 11 июля 2008 года.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Шерегеш соответствует также приоритетам, обозначенным в отраслевых федеральных документах, например:

* Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
* Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2015 года, утверждена приказом Минпромторга России от 29 мая 2007 года, № 177.

Комплексный план пгт.Шерегеш в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года». Для Кемеровской области с базовым сектором в виде добычи сырья и его первичной переработки стратегической целью государственной политики выбрано повышение конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния жителей региона. Для достижения цели стратегией предусмотрено решение следующих задач:

1. Развитие ресурсной базы региона;

2. Повышение глубины переработки добываемого сырья, его комплексное и эффективное использование;

3. Наращивание потребления продукции региона на традиционных рынках, поддержка выхода производителей Кемеровской области на новые рынки;

4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики области;

5. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области. Формирование в регионе национального центра горнодобывающей продукции;

6. Развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда.

В «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года» Шерегеш определен как точка роста экономики Кемеровской области, имеет потенциал для размещения на своей территории особой экономической зоны рекреационного типа. Проект «Шерегеш» вошел в качестве перспективного инвестиционного проекта межрегионального значения в «Стратегию развития Сибири до 2020 года» – как проект, способствующий формированию комфортной среды обитания человека.

**III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**По Реализации комплексного плана на 2014-2016 годы**

Для решения поставленных задач были сформулированы ключевые направления системных мероприятий[[1]](#footnote-1), а также ниже представлены внепрограммные мероприятия, уже реализуемые администрацией Таштагольского муниципального района, либо планируемые к реализации в составе иных федеральных, региональных и муниципальных программ.

3.1. Мероприятия, направленные

на поддержание и модернизацию профильной отрасли

В состав мероприятий вошли как меры, способствующие поддержанию действующих производств и обеспечению на них социальной стабильности, так и проекты, предусматривающие строительство принципиально новых технологических комплексов по добыче, обогащению и переработке природных ресурсов. Инвестиционные проекты реализуются с применением инновационных технологий, высокие экологические стандарты направлены на диверсификацию структуры добываемых полезных ископаемых, встроены в рынки регионов Западной Сибири.

Необходимо отметить, что инвестиционные проекты проходят постановку на налоговый учет в единой для муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» и городского поселения Шерегеш Межрайонной ИФНС России № 13 по Кемеровской области, таким образом, предприятия осуществляющие свою деятельность на территории района в полной мере оказывают положительное воздействие на финансово-экономическое развитие пгт.Шерегеш.

* + 1. **Мониторинг уровня добычи железной руды, численности занятых, технического состояния и работ по повышению уровня безопасности на предприятиях ОАО «Евразруда»**

Основным градообразующим предприятием на территории Шергеешского городского поселения является Горно-Шорский филиал ОАО «Евразруда».

Поскольку более 30 % занятых в экономике поселка работают на горнорудном предприятии, долгосрочное развитие Шерегешского городского поселения во многом зависит от работы филиала.

В Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда» на сегодняшний день работает 1,293 тыс. человек. На предприятиях, обслуживающих горнорудные предприятия, работает 840 человек (военизированная горноспасательная часть; работники предприятий по снабжению горнорудных предприятий лесом; работники, обеспечивающие рудники теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией; работники по уборке территории, помещений, выведенные в аутсорсинг; завод по ремонту технологического оборудования; управление ремонтов; цех металлоконструкций; филиал автотранспортного цеха КМК; профилакторий «Ромашка»; работники медпунктов и т.д.).

В рамках данного направления со стороны администрации Шерегешского городского поселения предусмотрены:

* мониторинг деятельности для недопущения внепланового массового высвобождения сотрудников, обеспечения исполнения социальных гарантий и прав трудящихся на предприятиях компании;
* контроль соблюдения техники безопасности на предприятиях;
* контроль соблюдения соглашения по планируемым объемам инвестиций для поддержания деятельности горнорудных предприятий;
* контроль соблюдения условий ликвидации и закрытия предприятий с экономической и экологической точек зрения.

Со стороны ОАО «Евразруда» предусмотрены инвестиции в поддержание действующих производств и выполнение требований законодательства РФ. Для трудоустройства специалистов, предполагаемых к высвобождению, необходима реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики поселка.

**3.2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014-2016 годы**

В целях привлечения инвестиций в район Администрацией Кемеровской области и администрацией Таштагольского муниципального района была сформирована многоуровневая система нормативной поддержки инвестиционной деятельности.

В 2007 году распоряжением администрации Таштагольского района был создан Совет по инвестиционной деятельности района, в рамках которого был разработан ключевой элемент системы поддержки инвестиционной деятельности – муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014–2016 годы.

Целевая программа полностью согласуется с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области» и региональной долгосрочной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области на 2012–2014 годы».

На сайте Администрации Кемеровской области размещена вся информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках Таштагольского муниципального района на странице keminvest.ru/ezpro.

В ходе реализации целевой программы разработан «Инвестиционный паспорт Таштагольского района». На официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района размещена электронная страница «Таштагол инвестиционный», на которой в полном объеме представлена информация об инвестиционном потенциале района и перспективных проектах.

Программные мероприятия, планируемые к реализации в 2014–2016 годах в районе:

- совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки инвестиционной и производственной деятельности на территории района;

- повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса;

- мобилизация инвестиционных ресурсов и государственная поддержка реализации инвестиционных проектов и программ на территории района.

Постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 20.12.2011г. №1168-п утвержден Инвестиционный уполномоченный – заместитель Главы Таштагольского муниципального района по экономике.

**3.2.1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информационной поддержке инвестиционной деятельности:**

– формирование и ведение банка данных о потенциальных инвесторах,

– помощь предприятиям в подготовке инвестиционных предложений и в проведении переговоров с инвесторами,

– актуализация «Инвестиционного паспорта Таштагольского района»,

– организация участия в ярмарках, выставках инвестиционных проектов и продукции предприятий Шерегеша,

– организация участия руководителей администрации и предприятий Шерегеша в специализированных конференциях и семинарах, посвященных инвестиционной деятельности.

**3.2.2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение инвестиционных проектов**

**пгт.Шерегеш:**

– включение инвестиционных проектов пгт.Шерегеш в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кемеровской области и перечень проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета, участие в областных целевых программах,

– оказание помощи в разработке проектной документации инвестиционных предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики Таштагольского муниципального района,

– разработка и продвижение проекта «Особая экономическая зона рекреационного типа в Таштаголе» в рамках принятого Закона Кемеровской области от 08.07.2010 № 87-ОЗ «О зонах экономического благоприятствования»;

– освещение крупных инвестиционных проектов Шерегешского городского поселения в средствах массовой информации.

В числе предложений администрации Шерегешского городского поселения потенциальным инвесторам для развития бизнеса представлены возможности реализации проектов в следующих направлениях:

* строительство аквапарка,
* строительство кирпичного завода,
* строительство экодеревни в п. Таенза,
* переработка и фасовка пыльцы и перги на базе пасек поселения.

**3.3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности (туризма, производства строительных материалов, развитие малого бизнеса)**

**3.3.1. Реализация инвестиционного проекта**

**«Туристический комплекс «Шерегеш»**

Проектом предусмотрено строительство и развитие крупнейшего комплекса горнолыжного туризма в Сибири.

На сегодняшний день в развитие комплекса уже вложено **около 7,6 млрд. руб**., было построено:

- 17 подъемников (которые за 1 час могут перевезти 19 тысяч человек):

- 19 горнолыжных трасс мирового уровня общей протяженностью 42 км;

- 48 гостиниц;

- 57 кафе и ресторанов

- 10 автостоянок (на 1 тыс. 870 автомобилей);

- 4 культурно-развлекательных центра и другие объекты;

- 1 сертифицированная снегоходная трасса до поклонного Креста.


По инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева установлено 26 киосков для торговли товарами ремесленного промысла, две юрты.

В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов построена автодорога Чугунаш – Шерегеш, которая проходит через сектор «Е», в результате чего дорога до комплекса сократилась на 24 км (рисунок 13).

В целом к 2017-2020 годам планируется построить на горе Зеленая в п.Шерегеш еще 152 гостиницы, 60 горнолыжных трасс. В развитие спортивно-туристического комплекса будет инвестировано еще более 10 млрд.рублей.

Рисунок 13.

**Объекты транспортной инфраструктуры туристического комплекса «Шерегеш»**



Действующая часть комплекса на сегодняшний день – сектор «А», который располагается у подножия горы Зеленая (первое место в России по пропускной способности подъемников).

Для освоения сектора «Е» с территорией 1071,2 га на южном склоне горы Зеленая (рисунок 13) предполагается строительство 47 гостиниц, 10 подъемников, а также соответствующих объектов культуры и отдыха. Только до конца 2013 года будет построена гостиница на 84 места, подъемник, 2 кафе.

В настоящий момент на все проекты готова проектно-сметная документация, есть положительное заключение государственной экспертизы.

Рисунок 14.

План развития сектора «Е».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Условные обозначения** | | |
|  | Санитарно-защитные зоны рек и ручьев | |
|  | Автодороги | |
|  | Подъемники | |
|  | Горнолыжные трассы | |
|  | Здания и сооружения |
|  | Парк |
|

В декабре 2008 года заявка в Инвестиционный Фонд Российской Федерации по проекту **«Туристический комплекс «Шерегеш**» получила одобрение правительственной комиссии.

Срок реализации проекта –2015 год.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 558,48 млн. руб. (объем инвестиций в 2013 году – 472,48 млн. руб.).

Количество создаваемых рабочих мест – 565.

**3.3.2. Строительство этно-культурной деревни в п. Таенза**

В целях развития летнего туризма и открытия новых форм туризма (экотуризм), привлечения дополнительных доходов в бюджет планируется построить этно-культурную деревню на территории поселка Таенза Шерегешского городского поселения.

Данный объект сможет дополнительно обеспечивать спрос на активный отдых у туристов как в летнее время, так и зимой, а также создаст 28 дополнительных рабочих мест.

Срок реализации проекта – 2016–2020 годы.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 380 млн. руб.

**3.4. Мероприятия, направленные на снятие   
инфраструктурных ограничений**

**3.4.1. Строительство инженерных сетей:**  **водоснабжения, канализации, электроснабжения в новых микрорайонах пгт.Шерегеш**

(**ул. Свободная, ул. Кедровая, ул. Солнечная, ул. Шапошникова, ул. Таежная, ул. Шахтеров, ул. Вьюжная, ул. В. Иванова, ул. Строителей, пер. Унзасский).**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 219 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016-2017 гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов для кадрового обеспечения реализуемых проектов**

**3.5.1. Строительство общежития на 200 мест в пгт.Шерегеш**

В условиях негативных демографических процессов в Шерегеше одной из наиболее важных задач для реализации крупных инвестиционных проектов становится удержание трудовых ресурсов на территории поселка.

Диверсификация экономики и реализация новых инвестиционных проектов повлечет за собой необходимость привлечения дополнительной рабочей силы в количестве **1000 человек** из других муниципальных образований.

Для привлечения специалистов из соседних с Шерегешем районов необходимо построить **общежитие на 200 мест.**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 177,2 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2015-2017 гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.5.2. Проект по внедрению информационно-коммуникационных технологий**

Выполнение задачи развития человеческих ресурсов невозможно без **внедрения информационно-коммуникационных технологий.** В рамках повышения квалификации кадров, а также для обеспечения туристов качественными информационными услугами предусмотрено:

– развитие беспроводной связи и сети Интернет,

– развитие внутригородских каналов доступа к сети Интернет,

– организация информационных центров коллективного доступа в сеть Интернет, в том числе на базе учреждений образования и культуры.

**На внедрение информационно-коммуникационных технологий предусмотрено направить не менее 12 млн. рублей.**

Реализация проекта запланирована на период 2012-2014 гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.6. Жилищное строительство и модернизация   
жилищно-коммунального хозяйства**

Задача развития новых видов экономической деятельности на территории поселка, в частности туризма, не может быть решена без модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задача удержания трудовых ресурсов на территории поселка не может быть решена без улучшения условий жизни населения, в частности развития жилищного строительства.

На территории поселка имеются 15 жилых домов, расположенных в зоне отработки запасов железных руд. Данные жилые дома в установленном порядке признаны аварийными. В них проживают 32 семьи, которые нуждаются в переселении.

**3.6.1. Проект «Строительство 3-х многоквартирных домов»**

Для переселения из аварийного жилья планируется построить три многоквартирных дома на 167 квартир общей площадью 5 тыс. кв. м. В результате этого очередь сократится на 96 семей.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 136,8 млн. рублей.

Полная реализация проекта запланирована на период 2015-2017 гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**На 2015 год по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья запланировано государственное финансирование в размере 136,8 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 60,7 млн. рублей.**

**3.7. Структура финансирования первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Шерегеш с учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне.**

**Финансирование.** Всего на реализацию Комплексного инвестиционного плана предусмотрено **в 2015–2020 годах** инвестировать  **2189,74 млн. рублей.**

С учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне на финансирование первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Шерегеш в **2015-2017 гг.** планируется привлечение средств:

**514,74 млн. руб**. - из федерального бюджета,

**204,26 млн.** **руб.** – из консолидированного бюджета Кемеровской области,

**831,4** – частных инвестиций.

Планируемые источники софинансирования КИП за счет средств федерального бюджета на период 2015-2017 гг. представлены в Таблице 8.[[2]](#footnote-2)

Таблица 8.

**Структура федерального финансирования**

**первоочередных программ и проектов Комплексного моногорода Шерегеш, млн. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник** | **Сумма, млн. рублей** | |
| **2014г.** | **2015-2016 гг.** |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 60,7 |
| **Итого** | **37,1** | **60,7** |

Реализация инвестиционных проектов напрямую связана с задачей снятия инфраструктурных ограничений. Ниже представлена структура возможного государственно-частного партнерства (таблица 9) и структура привлечения государственных инвестиций в развитие новых видов деятельности (таблица 9).

Таблица 10.

**Структура средств, привлекаемых из федерального бюджета**

**для развития новых видов деятельности и развития человеческих ресурсов в моногороде Шерегеш, 2016–2017 годы, млн. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление** | **Проект** | **Объем софинансирования из средств федерального бюджета** |
| **Модернизация**  **ЖКХ** | Переселение из ветхого и аварийного жилья | 60,7 |

Всего по данному направлению требуется дополнительно привлечь **60,7** **млн. руб.** федеральных средств.

**IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ**

**4.1. Система финансирования мероприятий   
Комплексного плана**

Реализация мероприятий Комплексного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов. Проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие региональное и муниципальное значение – за счет средств бюджета области в рамках региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Основная часть инновационных проектов осуществляется в рамках деятельности Кузбасского технопарка, строительство объектов и функционирование которого производится в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» и «Развитие инновационной деятельности в Кемеровской области».

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным планом, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области или муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Кемеровской области в софинансировании.

Финансирование мероприятий Комплексного плана осуществляется с учетом возможностей и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете района на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Государственные заказчики заключают соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (на период ее реализации) о софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Кемеровской области и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ.

* 1. **Создание системы управления или специального органа**

**для управления реализацией плана**

Ответственным исполнителем реализации Комплексного плана является Администрация Таштагольского муниципального района, в лице Главы Таштагольского муниципального района, которая обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области.

Для осуществления функции контроля над ходом реализации Комплексного плана в Администрации Таштагольского муниципального района создана рабочая группа, назначен Координатор – Заместитель главы района по экономике.

Ответственными исполнителями за выполнение отдельных направлений мероприятий по модернизации моногорода назначаются: первый заместитель главы района по промышленности, транспорту и связи, заместитель главы района по строительству, заместитель главы района по ЖКХ, заместитель главы района по социальным вопросам.

Администрация Таштагольского муниципального района выполняет функцию Заказчика-застройщика при строительстве объектов, переходящих в государственную собственность.

Исполнители мероприятий программы – юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном плане.

На государственном уровне мониторинг и контроль эффективности реализации Комплексного плана осуществляют Администрация Кемеровской области и Министерство регионального развития Российской Федерации.

Таблица 11.

**Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Шерегеш Кемеровской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Функция** | **ФИО** | **Должность** |
| **Мониторинг и контроль эффективности реализации Комплексного плана модернизации** | Исламов Дмитрий Викторович | Заместитель Губернатора Кемеровской области по экономики и региональному развитию |
| **Ответственный за реализацию Комплексного Плана модернизации** | Макута Владимир Николаевич | Глава Таштагольского муниципального района |
| **Координатор Комплексного плана модернизации** | Шульмин Михаил Николаевич | Заместитель главы района по экономике |
|  | Дорогунцов Виктор Владимирович | Глава Шерегешского городского поселения |
| **Ответственные за реализацию системы мероприятий Комплексного плана:** | Сафронов Валерий Иванович | Первый заместитель главы района по промышленности, транспорту и связи |
| Суровцев Александр Васильевич | Заместитель главы района по строительству |
| Малыгин Сергей Сергеевич | Заместитель главы района по ЖКХ |
| Рябченко Лариса Николаевна | Заместитель главы района по социальным вопросам |
| **Исполнители мероприятий программы** | Юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном Плане. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

**Контактные данные Ответственного исполнителя:**

Адрес Администрации Таштагольского муниципального района:

652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60.

Тел. (8-38473) 3-30-10, 2-33-44.

Официальный сайт: www.ako.ru/tashtagol

Адрес Совета народных депутатов Таштагольского района:

652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60.

Глава Таштагольского муниципального района – Макута Владимир Николаевич.

**V. Результаты реализации МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА**

В результате выполнения мероприятий Комплексного плана и, как следствие, решение задач и достижения поставленных целей произойдут качественные изменения в экономике и социальной сфере муниципального образования. Шерегеш выйдет на новый уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие территории и стабильное улучшение качества жизни населения.[[3]](#footnote-3)

В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику доминирующего в настоящее время вида деятельности. Уже **к 2016** году доля профильной горнорудной отрасли в объеме отгруженных товаров сократится до **70 %** с тенденцией к незначительному дальнейшему снижению, при этом структура добываемых полезных ископаемых будет диверсифицирована**. К 2020** году монопрофильность территории будет полностью ликвидирована: доля добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров составит **49,4%**

При этом в Шерегеше получат развитие туризм, производство строительных материалов, лесопереработка, заготовка дикоросов, строительство, переработка пищевых продуктов.

За период 2015–2020 годов в Шерегеше будет создано более 1 тыс. новых постоянных рабочих мест (с учетом крупных инвестиционных проектов и развития малого бизнеса). В результате, уровень безработицы сократится до 0,4-0,5 % и в Шерегеше могут быть трудоустроены специалисты, переехавшие из моногорода Прокопьевска.

Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей.

Количество малых предприятий в пгт.Шерегеш к 2020 году возрастет на 34,6%, доля занятых в сфере малого бизнеса к общему числу занятых увеличится до 42 % (в 2010 году этот показатель составил 31,4%).

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. К 2016 году доля собственных доходов местного бюджета увеличится до 43,5 %, а к 2020 – до 57,9%.

За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства, и, как следствие, увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | | | |
| **Основные показатели для оценки состояния моногорода и прогнозная динамика их изменения**  **(без учета реализации комплексного инвестиционного плана)** | | | | | | | | | |
| № | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Факт | | | | План | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| **1.** | **Общее экономическое состояние** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем промышленного производства СРФ | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 908 | 1091,8 | 1145,1 | 1115,6 | 1236,1 | 1196,5 | 1274,3 |
| 1.3 | Объем промышленного производства градообразующих предприятий | млн. руб. | 737,9 | 868,4 | 841,2 | 847,6 | 931,8 | 945,6 | 629,3 |
| 1.4 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства МО, в т.ч.: | % | 83 | 81 | 77,3 | 80 | 80 | 80 | 49,4 |
| 1.5 | Индекс промышленного производства СРФ (к прошлому году) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Индекс промышленного производства МО (к прошлому году) | % | 91,6 | 102,3 | 99,1 | 95,2 | 96,8 | 95,8 | 97,2 |
| 1.7 | Индекс промышленного производства градообразующих предприятий МО (к прошлому году), в т.ч.: | % | 83,5 | 100,1 | 93,3 | 88,6 | 94,8 | 87,8 | 89,6 |
| 1.8 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в т.ч.: | млн. руб. | 7,7 | 8,9 | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 11,0 | 11,5 |
| 1.9 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |
| 1.10 | Объем задолженности населения за ЖКУ | млн. руб. | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 0,8 |
| **2. Рынок труда** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность населения МО | тыс.чел. | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| 2.2 | Численность трудоспособного населения в МО | тыс.чел. | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2.3 | Численность сотрудников градообразующих предприятий | тыс.чел. | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| 2.4 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | 18,2 | 18,2 | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 12,7 |
|  | Численность занятых в экономике по МО | тыс.чел. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
|  | Численность сотрудников градообразующего предприятия (ОАО "Евразруда") и предприятий, образующих единую производственную цепь | тыс.чел. | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
|  | Доля работающих на градообразующем предприятии и на предприятиях, образующих единую производственную цепь, в численности занятых в экономике | % | 40,5 | 40,5 | 35,7 | 34,1 | 31,7 | 31,7 | 25 |
| 2.5 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 |
| 2.6 | Уровень зарегистрированной безработицы в СРФ | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Отношение уровня зарегистрированной безработицы в МО к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ | разы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Число официально зарегистрированных безработных в МО | чел. | 92 | 81 | 73 | 78 | 78 | 78 | 21 |
| 2.9 | Число безработных по методике МОТ в МО | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий | чел. | 28 | 27 | 18 | 39 | 17 | 0 | 500 |
| 2.10.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 30 |
| 2.11 | Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Отношение числа сотрудников градообразующих предприятий в режиме неполной занятости к числу трудоспособного населения МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Число выпускников учреждений ВПО | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2.14 | Число выпусников учеждений СПО\НПО | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2.14.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Потенциальные возможности рынка труда СРФ по обеспечению занятости населения МО, в т.ч.: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | - количество постоянных рабочих мест | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 | - количество временных рабочих мест | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Число трудоспособного населения МО, устроившегося на временную работу в другие регионы РФ | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Реальная средняя заработная плата работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Реальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 16,1 | 17,3 | 17,8 | 18 | 18,6 | 19,9 | 25,7 |
| 2.18 | Реальная средняя заработная плата работников градообразующих предприятий | тыс. руб. | 21,9 | 27,6 | 31,1 | 34,6 | 34,5 | 34,5 | 39,1 |
| 2.19 | Индекс реальной средней заработной платы работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Индекс реальной средней заработной платы работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 108,4 | 117,6 | 103,1 | 97,6 | 107,5 | 106,4 | 126,6 |
| 2.21 | Индекс реальной средней заработной платы работников градообразующих предприятий | % | 103,6 | 106,5 | 108,5 | 106,4 | 94,3 | 107,5 | 115,4 |
| **3.Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | 51 | 46,1 | 75,6 | 92,4 | 71,8 | 53,9 | 25,4 |
|  | в том числе налоговые и неналоговые поступления | млн.руб. | 34,6 | 33,5 | 37,3 | 34,3 | 36,3 | 38,5 | 44,1 |
| 3.2 | Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | 129,11 | 90,4 | 164 | 122,2 | 77,7 | 75,1 | 47,1 |
| 3.3 | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет | млн. руб. | 24,2 | 23,5 | 26,1 | 28,8 | 29,7 | 25,3 | 21 |
| 3.4 | Доля доходов муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий | % | 8,8 | 2,3 | 33,5 | 27,6 | 48,9 | 53,4 | 12,8 |
|  | Доля налоговых и неналоговых поступлений муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий | % | 38,2 | 37,1 | 57,9 | 60,8 | 60,3 | 64,7 | 32,5 |
| 3.5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  | 86 | 10380 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Сводная информация по финансированию первоочередных программ и проектов в рамках КИП пгт. Шерегеш на  2015-2020 годы, млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование проекта программы** | | **Мероприятия** | **Наличие ПСД** | **Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году** | **Объем инвестиций, млн. руб.** | **Освоено** | **Финансирование 2015 год - всего** | в том числе | |  |  | **Финансирование 2016-2017 г.г. - всего** | в том числе | |  |  | **Финансирование 2018-2020 г.г. - всего** | в том числе | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** | | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** | | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** |
| **II.Министерство регионального развития Российской Федерации (Фонд содействия реформированию ЖКХ,** | | |  |  | **186,0** | **0** | **186,0** | **176,7** | **8,44** | **0,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Целевые средства из федерального бюджета** | | |  |  | **186,0** | **0** | **186,0** | **176,7** | **8,44** | **0,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего, в том числе: | | |  |  | **186,0** | **0** | **186,0** | **176,7** | **8,44** | **0,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Снятие инфраструктурных ограничений для развития СТК «Шерегеш» (ООО «Альпен-Клаб»,ООО  «Каскад-Финанс»,ЗАО «Управляющая компания КЕМ-ОЙЛ»**)** | Строительство внутриплощад-ных дорог, освещения, водоотведения спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» | | да |  | **86,00** | 0 | **86,00** | 81,7 | 3,44 | 0,86 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие системы водоснабжения горы Зеленой | | в стадии разработки |  | **100,00** | 0 | **100,00** | 95,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| I.Фонд содействия реформированию ЖКХ | | |  |  | **136,8** | 0 | **136,8** | 60,7 | 68,7 | 7,4 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональная адресная программа в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ  (по основной заявке за счет дополнительных средств, выделяемых фонду, и бонусов) | | Переселение граждан из многоквартир-ных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  Строительство 3-х многоквартирных домов для переселения людей | ( ПСД  в ста-дии  разработ-  ки  (2015-  2020  гг.) | Заявка подана | **136,8** | 0,0 | **136,8** | 60,7 | 68,7 | 7,4 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI.Внепрограммные мероприятия** | | |  |  | **396,2** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **396,2** | 277,34 | 99,05 | 19,81 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения | | Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения в новых микрорайонах Шерегешского городского поселения ( ул. Свободная, Кедровая, Солнечная, Шапошникова, Таежная, Шахтеров, Вьюжная, Иванов, Строителей, пер. Унзасский) | в стадии разработки( на 2015-2020 гг.) | - | **219,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **219,0** | 153,3 | 54,75 | 10,95 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие социальной сферы | | Строительство общежития на 200 мест для обеспечения рабочими кадрами строящихся рудников, обогатительных фабрик и заводов | нет |  | **177,2** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **177,2** | 124,04 | 44,3 | 8,86 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по бюджетным программам** | | |  |  | **719** | **0** | **322,8** | **237,4** | **77,14** | **8,26** | **0** | **396,2** | **277,34** | **99,05** | **19,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII. Реализация инвестиционных проектов** | | |  |  | **2516.134** | **1045,394** | **276,0** | 0 | 0 | 0 | **276,0** | **555,4** | 0 | 0 | 0 | **555,4** | **639,34** | 0 | 0 | 0 | **639,34** |
| ООО  «Альпен Клаб» | | Создание гостиничного комплекса круглогодичного функционирова-ния с развитой инфраструктурой  комплексного обслуживания отдыхающих | да | не требуется | **871,258** | 317,318 | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0 | **185,0** | 0 | 0 | 0 | 185,0 | **268,94** | 0 | 0 | 0 | 268,94 |
| ООО «Каскад-Финанс» | | Строительство туристического комплекса "Шерегеш" | в ста-дии разработки | не требуется | **548,481** | 472,481 | **76,0** | 0 | 0 | 0 | 76,0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Управляющая компания КЕМ-ОЙЛ» | | Развитие горнолыжного комплекса  «Сектор Е» и туристической базы «Медвежонок» | в ста-дии согла-сова-ния | не требуется | **716,395** | 255,595 | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0 | **180,4** | 0 | 0,00 | 0 | 180,4 | **180,4** | 0 | 0 | 0 | 180,4 |
| ООО «ПТМ Тмаж» | | Строительство этно- культурной деревни в п. Таенза | в ста-дии разработки | не требуется | **380,0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **190,0** | 0 | 0 | 0 | 190,0 | **190,0** | 0 | 0 | 0 | 190,0 |
| **Общая стоимость программ и проектов в рамках КИП** | | | |  | **3235,134** | **1045,394** | **598,8** | **237,4** | **77,14** | **8,26** | **276,0** | **951,6** | **277,34** | **99,05** | **19,81** | **555,4** | **639,34** | **0** | **0** | **0** | **639,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | Приложение 4 | |
| Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Шерегеш | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | | | | | | | | | | **План** | | | |  |
| **2010** | | **2011** | | **2012** | | | **2013** | | | **2014** | **2015** | | **2020** |
| 1 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности занятых в экономике | % | 24 | | 19 | | 17,9 | | | 12,3 | | | 12,1 | 11,9 | | 9,5 |
| 2 | Доля работающих на малых предприятиях от численности занятых в экономике | % | 31,4 | | 32,9 | | 33,2 | | | 38,6 | | | 38,6 | 38,9 | | 42 |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 1,5 | | 1,3 | | 1,1 | | | 1,2 | | | 1,2 | 1,2 | | 0,5 |
| 4 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом, без учета малых предприятий) | чел. |  | |  | |  | | |  | | |  | 20 | | 70 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом, без учета малых предприятий) | чел. |  | |  | |  | | |  | | |  | 565 | | 1300 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 14973 | | 16102 | | 17026 | | | 24926,3 | | | 27057,3 | 30635,1 | | 33090,4 |
| 7 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей (кроме добычи полезных ископаемых) | млн. руб. | 148,6 | | 182,3 | | 246,2 | | | 211,1 | | | 219,5 | 224,3 | | 626,5 |
| 8 | Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства\* (кроме добычи полезных ископаемых) | % | 83 | | 81 | | 77,3 | | | 80,0 | | | 80,0 | 80,0 | | 49,4 |
|  | строительство | % | 11,8 | | 12,3 | | 13,6 | | | 13,8 | | | 12,6 | 12,6 | | 12,6 |
|  | обрабатывающие производства | % | 57,6 | | 58,2 | | 59,7 | | | 59,8 | | | 60,0 | 60,3 | | 61,0 |
|  | транспорт и связь | % | 16,4 | | 15,4 | | 12,5 | | | 12,2 | | | 12,8 | 12,8 | | 11,8 |
|  | производство электроэнергии, газа и воды | % | 14,2 | | 14,1 | | 14,2 | | | 14,2 | | | 14,6 | 14,3 | | 14,6 |
| 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятиями по добыче полезных ископаемых\*\* | млн. руб. | 725,4 | | 777,2 | | 838,5 | | | 844,2 | | | 878 | 897,3 | | 611,7 |
| 10 | Доля предприятий по добыче полезных ископаемых в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 83,0 | | 81,0 | | 77,3 | | | 80,0 | | | 80,0 | 80,0 | | 49,4 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 13,88 | | 16,64 | | 17,5 | | | 18,7 | | | 18,9 | 19,3 | | 34,6 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 241 | | 248 | | 261 | | | 270 | | | 276 | 280 | | 300 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. |  | |  | |  | | |  | | |  | 76,5 | | 135 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. |  | |  | |  | | |  | | |  | 86 | | 10000 |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 67,8 | | 72,7 | | 49,3 | | | 37,1 | | | 37,2 | 43,5 | | 57,9 |
| \* для расчета доли отдельных видов промышленного производства в структуре традиционых отраслей доля традиционных отраслей в совокупном объеме промпроизводства (вместе с градообразующими предприятиями) была принята за 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* с 2011 года прогнозируется постепенное сокращение объемов отгрузки железной руды при соответствующем увеличении объемов отгрузки марганца, меди и золота | | | | | | | | | | | | | | | |  |

1. Основные показатели мониторинга всех инвестиционных проектов представлены в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сводная информация по финансированию первоочередных программ и проектов в рамках КИП г. Таштагола представлена в Приложении 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Целевые показатели и индикаторы мониторинга КИП г. Таштагола представлены в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-3)