РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАБЫРЗИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.03.2017 г № 16-р

об осуществлении неотложных мер по предупреждению

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

вызванных ледоходом и паводковыми водами.

1. В целях осуществления неотложных мер по предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ледоходом и паводко-

выми водами, планирование мероприятий, координации сил и ликвидации возмож-

ных чрезвычайных ситуаций на период паводковых вод возложить на комиссию

в составе :

Топаков В.А.   – председатель, глава Усть-Кабырзинского с/п

Баркова С.В. –заместитель председателя, специалист ГО и ЧС

Члены комиссии :

Крюков И.И.      – водитель ОГПС -15

Неунывахин В.И.  – водитель ОГПС -15

Осипов В.А.         – начальник ГМС

Круч Ю.А.         – предприниматель ИП

Ломакина А.В.  – заведующая сельской амбулаторией

Трушкина Н.А. – директор школы № 26

Барков Г.П. – инспектор территориального отдела по Таштагольскому

лесничеству

Митракова Т.Б. – учитель ОБЖ

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений

разработать мероприятия по обеспечению безопасности населения и сохранности

материальных ценностей и документов.

Глава Усть-Кабырзинского

сельского поселения                                                                         В.А.Топаков

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасности населения, промышленных объектов,

жилищного фонда, образовательных учреждений, материальных

ценностей и документов при пропуске ледохода и паводковых вод

в 2017 году по Усть-Кабырзинскому сельскому поселению

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особо опасными районами затопления являются поселки : Усть-Пызас, Таска, часть Парлагола, часть Усть-Кезеса; улицы : Арбачакова, Набережная, Подгорная,часть ул. Григорьева, Заливная, Советская (часть улицы) |  | Администрация, Председатели уличных комитетов |
| 2 | Руководителям предприятий, учреждений, организаций подготовить мероприятия и назначить ответственных лиц за сохранность материальных ценностей и документов | до 20.03.2017 г | Топаков В.А. Трушкина Н.А. Пепелова Н.В. Ломакина А.В. |
| 3 | Спасательным группам произвести распиловку льда в местах затора. | до 25.03.2017 г | Топаков В.А. Круч Ю.А. |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство членов штаба и постов наблюдения | с 25.03.2017 г по мере необходимости | Топаков В.А. Баркова С.В.. |
| 5 | Подготовить пункты оказания скорой помощи с необходимым количеством аптечек: на правом берегу – у Стариковой Т.А. на левом берегу - ФАП | До 25.03.2017 г | Ломакина А.В. Старикова Т.А. |
| 6 | Организовать посты наблюдения за уровнем воды в реках Мрас-Су, Кабырза, Пызас и передачу сведений в службу 05 в 9.00 и 18.00 часов | с 25.03.2017 г | Осипов В.А. Арбачакова Г.Н. Старикова И.А. |
| 7 | Обеспечить подачу тревожных сигналов и предупреждение жителей о начале ледохода и резком повышении уровня воды в реках | с 05.04.2017 г | Топаков В.А. Крюков П.И. Баркова С.В. |
| 8 | Подготовить площадку в незатопляемом месте для посадки вертолета | до 01.04.2017 г | Топаков В.А. Баркова С.В. |
| 9 | Создать запас ГСМ для автомашин и лодочных моторов | до 01.04.2017 г | Топаков В.А. |
| 10 | Создать спасательные команды из местных жителей, имеющих лодочные моторы и лодки | до 20.03.2017 г | Топаков В.А. Баркова С.В.. |
| 11 | Всем жителям подготовить фонари «Летучая мышь» и другие средства освещения | до 01.04.2017 г | Пепелова Н.В. председатели уличных комитетов |
| 12 | Провести разъяснительную работу и инструктаж среди учащихся школы по правилам поведения во время ледохода и паводковых вод | до 25.03.2017 г | Митракова Т.Б. |
| 13 | При подъеме воды до 200 см закрыть детский сад «Солнышко» на весь период ледохода и до снижения уровня паводковых вод | апрель | Топаков В.А Трушкина Н.А. |
| 14 | Обязать руководителей учреждений и организаций подготовить тех.средства для вывоза жителей в безопасное место : Администрация (УАЗ 315195 , трактор «МТЗ-82»), ИП «Круч» - а/м Урал | до 01.04.2017 г | Топаков В.А Круч Ю.А. Михайлов Е.В. Кругликов А.В. |
| 15 | Обязать руководителей учреждений, организаций подготовить на случай наводнения для вывоза в безопасное место лодки с лодочными моторами и мотористами . | до 28.03.2017 г | Топаков В.А Адыяков А.П.. Круч Ю.А. Крюков И.И. Осипов В.А. |
| 16 | Заведующей ФАП с членами спасательных команд, мотористами провести инструктаж по оказанию медицинской помощи. Вывесить объявление для жителей поселка «В период паводковых вод пить только кипяченную воду». | 30.03.2017 г | Ломакина А.В. |
| 17 | Председателям уличных комитетов и специалисту ГО и ЧС провести разъяснительную работу с владельцами скота, определить место выгона и содержания скота на период паводка и возможного наводнения. | Март 2017 г | Председатели уличных комитетов Баркова С.В. |
| 18 | На весь период ледохода и паводковых вод пожарную машину ГАЗ-66 содержать в полной боевой готовности | Апрель 2017 г | Крюков П.И. Крюков И.И. |
| 19 | ликвидировать ледовую переправу ч/з р.Мрасу-Су | 25.03.2017 г | Топаков В.А. Круч Ю.А. |
| 20 | Директору школы № 26 и администрации быть готовым к приему детей и населения на случай вывоза из зоны подтопления, организовать питание | по мере необходимости | Трушкина Н.А. Баркова С.В. |

Глава Усть-Кабырзинского

Сельского поселения                                                                                В.А.Топаков